## EQUIPO RENDICIÓN DE CUENTAS (hidden)
EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
AREA | FUNCIONARIO | ACTIVIDADES MACRO
Rectorado | Luis Paredes | Representante Rector en el proceso Seguimiento cumplimiento de actividades
Dirección de Planificación | Ma. Alejandra Gutiérrez | Coordinación proceso Rendición de Cuentas 2021 Solicitud y recopilación de información a todas las áreas Consolidación de información Carga de información en el sistema del CPCCS
Coordinadora Administrativa Financiera | Mishel Rivera | Apoyo en logística y requerimientos administrativos
Dirección de Editorial | Bolivar Lucio | Elaboración de Informe de Rendición de Cuentas 2021
Dirección de Comunicación | Diego Léon | Coordinación evento virtual de deliberación pública de Rendición de Cuentas 2021 Elaboración de presentación del Informe de Rendición de Cuentas a ser expuesta por el Rector Manejo de redes y tema comunicacional
Dirección de Innovación Tecnológica | Antonio Córdova | Actualización página web de acuerdo a los insumos generados. Apoyo en requerimientos tecnológicos, y en el evento de deliberación pública
Dirección de Vinculación | Karol Crespo | Generación de propuesta de listado de invitados de acuerdo al relacionamiento del IAEN

## CRONOGRAMA
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
PROCESO Y CRONOGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS 2024
FASES | ACTIVIDAD MACRO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | RESPONSABLE | SUBACTIVIDADES | PRODUCTOS | HERRAMIENTAS | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO | OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS
FASE 0 | Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas | Rector | Envío de memorando conformando el equipo de rendición de cuentas 2024 | Memorando conformación equipo de rendición de cuentas | Sistema Quipux | 2025-02-11 | 2025-02-12 | Completado
| Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas | Rector | Reunión de coordinación y aprobación del proceso de rendición de cuentas 2024 con el equipo designado | Proceso y cronograma de Rendición de Cuentas 2024 | Google calendar | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Completado
|  | Dirección de Planificación | Activación de correo electrónico y apartado en la página web para rendición de cuentas 2024. Envío de información a ser cargada en la web | Mail de solicitud | Gmail institucional | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Completado
|  | Dirección de Comunicación | Creación de apartado en la página web y carga de información enviada para Rendición de cuentas 2024 | Información del proceso de rendición de cuentas incluido en la página web: memorando conformación del equipo de rendición de cuentas y cronograma | Página web | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Completado
FASE 1 | Solicitud de información para Rendición de Cuentas 2024 | Rectorado Vicerrectorado | Solicitud de información a las áreas administrativas y académicas | Memorando de solicitud | Sistema Quipux | 2025-02-17 | 2025-02-18 | Completado
| Emisión de información para Rendición de Cuentas 2024 | Áreas académicas y administrativas | Envío de información para rendición de cuentas 2024 | Memorando- informes de envío | Sitema Quipux | 2025-02-18 | 25/02/205
| Evaluación de la Gestión Institucional | Director de Planificación | Recopilación de información requerida para elaboración de informe | Información para informe recopilada | Sistema Quipux | 2025-02-25 | 2025-01-28
| Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS | Dirección de Planificación | Llenado de formulario | Formulario de Rendición de Cuentas 2024 | Microsoft excel | 2025-02-25 | 2025-03-05
|  | Dirección de Comunicación | Habilitar canales virtuales de acceso abierto al público para planteamientos de la ciudadanía sobre temas de los cuales requiere rendición de cuentas | Página web, redes sociales con mensajes para recepción de planteamientos para rendición de cuentas | Página web, redes sociales | 2025-03-03 | 2025-03-10
| Redacción del Informe de Rendición de Cuentas | Dirección de Planificación | Consolidación de información para elaboración del informe de Rendición de Cuentas en base a los requerimientos en las guías y formulario | Información consolidada y sistematizada para Informe de Rendición de Cuentas | Microsoft word | 2025-03-03 | 2025-03-10
|  | Equipo de Rendición de Cuentas | Revisión de información consolidada y sistematizada para elaboración del informe | Revisión de información sistematizada y consolidada para elaboración de informe | Gmail institucional | 2025-03-11 | 2025-03-14
|  | Dirección de Planificación | Revisión e incoporación de observaciones | Propuesta de información consolidada y sistematizada | Microsoft word | 2025-03-15 | 2025-03-15
|  | Rectorado | Revisión de información consolidada y sistematizada para elaboración del informe | Revisión de información sistematizada y consolidad | Microsoft word | 2025-03-15 | 2025-03-18
|  | Dirección de Planificación | Envío a Editorial y Comunicación para elaboración de Informe y presentación de Rendición de Cuentas | Propuesta enviado por correo electrónico | Gmail institucional | 2025-03-19 | 2025-03-19
|  | Dirección de Editorial | Elaboración de Informe de Rendición de cuentas con diagramación | Informe de Rendición de cuentas con corrección de estilo y diagramación | Gmail institucional | 2025-03-19 | 2025-04-04
|  | Dirección de Comunicación | Elaboración de presentación del informe para aprobación del HCAU | Presentación Rendición de Cuentas 2024 | Microsoft power point | 2025-04-07 | 2025-04-08
|  | Rector Diección de Editorial Dirección de Comunicación Dirección de Planificación Asesor de Rectorado | Revisión del informe y presentación elaborados, solicitud de ajustes en caso de ser necesario | Informe y presentación de Rendición de Cuentas 2024 | Microsoft power point | 2025-04-09 | 2025-04-09
| Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas | Rectorado HCAU | Presentación y aprobación del informe de rendición de cuentas 2024 | Memorando de convocatoria a sesión HCAU | Sesión HCAU | 2025-04-10 | 2025-04-11
|  | Dirección de Secretaría General | Difusión de la Resolución del HCAU | Resolución del HCAU difundida internamente a todo el IAEN | Mail, Sistema Quipux | 2025-04-12 | 2025-04-12
FASE 2 | Difusión de informe | Dirección de Comunicación | Difusión del Informe de Rendición de Cuentas en las redes sociales y solicitud de comentarios o sugerencias para el informe de rendición de cuentas al correo electrónico creado para el fin | Posts en redes sociales | Redes sociales | 2025-04-12 | 2025-04-16
| Planificación de los eventos participativos | Dirección de Planificación | Inclusión de comentarios o sugerencias en el informe | Informe y presentación con lo incorporado de la ciudadanía | Gmail institucional | 2025-04-16 | 2025-04-17
|  | Dirección de Vinculación | Elaboración y envío de base de datos de invitados | Listado de invitados | Gmail institucional | 2025-04-17 | 2025-04-18
|  | Rectorado | Aprobación de base de datos invitados | Listado de invitados aprobado | Gmail institucional | 2025-04-18 | 2025-04-22
|  | Dirección de Comunicación | Aprobación de arte de invitaciones / Elaborar invitaciones | Invitaciones | Sistemas de diagramación e impresión | 2025-04-22 | 2025-04-24
|  | Dirección de Comunicación Dirección de Bienestar Institucional | Envío de invitaciones para la Rendición de Cuentas 2024 | Invitaciones enviadas Invitaciones a estudiantes | Sistema Quipux Gmail institucional | 2025-04-25 | 2025-04-30
| Realización del Evento de Rendición de Cuentas | Rectorado Coordinación Administrativa Financiera Dirección de Comunicación Dirección de Planificación | Coordinación logística evento de rendición de cuentas | Logística para evento | Materiales e insumos | 2025-05-01 | 2025-05-06
|  | Rectorado Equipo de Rendición de Cuentas | Evento de rendición de cuentas | Evento de rendición de cuentas- Acta plan de trabajo | Auditorio y plataforma virtual | 2025-05-07 | 2025-05-07
| Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas | Dirección de Planificación | Incorporación de los aportes ciudadanos al Informe de Rendición de Cuentas | Informe de Rendición de Cuentas incorporado los aportes ciudadanos | Gmail institucional | 2025-05-08 | 2025-05-13
FASE 3 | Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual. | Dirección de Planificación | Ingreso en el sistema de Rendición de Cuentas del CPCCS | Formulario de rendición de cuentas 2024 entregado, mail de confirmación | Sistema de Rendición de Cuentas | 2025-05-13 | 2025-05-16

## Hoja1 (hidden)
4.7
1.269